## 表紙
文書統制報告書
研究固有処理
項目 | 内容
文書番号 | DR-ENSEMBLE-001
版数 | 1.1
作成日 | 2026年02月18日
作成者 | 張 泊江
レビュー者 | QA
承認者 | PM
文書ステータス | Draft (レビュー待ち)
対応計画書 | DP-ENSEMBLE-001
対象領域 | 研究固有処理（工程連携）

## 1.報告目的
1. 報告目的
本報告書は、文書統制計画書に基づく実施結果を記録し、
要件定義から試験証跡までの追跡可能性が維持されたことを報告する。

## 2.実施概要
2. 実施概要
項目 | 内容
対象期間 | 2026/02/13 - 2026/03/13
対象成果物数 | 5 文書
実施体制 | 共同作成: 張 泊江（RD/BD/DP/DR） / 分担作成: Group A/B（DD/TE） / 承認: QA/PM
実施方針 | 試験実施結果と証跡保存の整合を確認

## 3.成果物ステータス
3. 成果物ステータス
No. | 成果物 | 現行版 | 状態 | 備考
1 | 要件定義書_CombineProcess.md | 1.3 | 更新済 | A/B共同作成: 要件・受入基準を管理
2 | 基本設計書_CombineProcess.md | 1.3 | 更新済 | A/B共同作成: 機能責務・I/O・ルールを管理
3 | 詳細設計書_CombineProcess.md | 1.4 | 更新済 | A/B分担作成: 試験実施結果と証跡保存を反映
4 | トレーサビリティマトリクス_CombineProcess.md | 1.1 | 更新済 | A/B共同作成: 要件から試験証跡までの追跡管理
5 | テスト実施記録_CombineProcess.md | 1.1 | 更新済 | A/B分担作成: 試験結果・証跡保存を管理

## 4.トレーサビリティ評価結果
4. トレーサビリティ評価結果
評価観点 | 結果 | 判定
FR (RD) -> TM 対応 | FR-01..FR-09 全件対応 | OK
文書記載粒度 | 運用目的に対して必要十分な抽象度を維持 | OK
DD TC -> TE 対応 | TC-01..TC-08 全件対応 | OK
文書間ID整合 | RD/BD/DD/TM/TE の文書番号整合 | OK
証跡ID運用 | EV-ID に基づく試験証跡の保存を確認 | OK

## 5.レビュー・承認実績
5. レビュー・承認実績
ゲート | 対象 | 実施状況 | 判定 | コメント
G1 要件レビュー | RD | 実施済 | 条件付きOK | 承認欄の実名記入が残課題
G2 設計レビュー | BD/DD | 実施済 | 条件付きOK | 実装差分反映運用は継続監視
G3 実装レビュー | Code | 実施中 | 保留 | 次回改修時に再確認
G4 試験レビュー | TM/TE | 実施済 | 条件付きOK | 試験実施および証跡保存を確認、承認欄記入待ち

## 6.Git履歴との整合
6. Git 履歴との整合
日付 | Commit | 反映内容
2026/02/02 | 09ffaf8 | 研究固有処理 初版機能
2026/02/02 | 8c60da9 | 研究固有処理 追補
2026/02/13 | c8d9201 | 設計文書初版投入
2026/02/13 | 01d23e6 | 設計・実装整合更新
2026/02/13 | e449ccc | 設計文書リファクタリング

## 7.課題・是正方針
7. 課題・是正方針
課題ID | 内容 | 影響 | 是正方針 | 期限
CAPA-001 | 承認欄が仮値 (Group A/B, QA/PM) のまま | 監査性 | 実名/日付/署名を記入 | 次回レビュー時
CAPA-002 | G3/G4 判定が保留 | 完了判定不可 | 実装レビュー・試験レビュー完了 | リリース前

## 8.総合判定
8. 総合判定
現時点では、文書体系・ID体系・追跡構造は整備済みであり、
試験実施および証跡保存まで完了している。
ただし、以下が完了条件である。
1. G3/G4 の最終承認。
2. CAPA-001〜002 のクローズ。
判定: 条件付き完了 (Provisional Close)

## 9.次アクション
9. 次アクション
1. G3/G4 の最終レビュー・承認を完了する。
2. TM の状態を In Progress -> Verified/Closed に更新する。
3. 本報告書を最終承認版として固定する。

## 10.変更履歴
10. 変更履歴
版数 | 日付 | 変更内容 | 担当者 | Git Commit
1.0 | 2026/02/20 | 新規作成、A/B共通運用体制整理、同日更新履歴統合に加え、文書表現を機能中心へ簡素化（工程連携の記述を抽象化）してWIP変更を統合 | 張 泊江 | 96985d9
1.1 | 2026/03/13 | CombineProcess の試験実施および証跡保存を反映 | 張 泊江 | b4b9fd1