## 表紙
文書統制計画書
研究固有処理
項目 | 内容
文書番号 | DP-ENSEMBLE-001
版数 | 1.0
作成日 | 2026年02月18日
作成者 | 張 泊江
レビュー者 | QA
承認者 | PM
文書ステータス | Draft (レビュー待ち)
対象システム | SDTM_ENSEMBLE
対象領域 | 研究固有処理（工程連携）

## 1.目的
1. 目的
本計画書は、研究固有処理に関する文書の作成・改訂・レビュー・承認・保管の運用を統制し、
要件から試験証跡までの追跡可能性を維持することを目的とする。

## 2.背景
2. 背景
・ENSEMBLE 研究では、設定情報のみでは表現しきれない研究固有ロジックが存在する。
・A/B グループ相互レビューを運用するため、文書体系と版管理の統一が必要である。
・将来の監査・引継ぎ・再検証に備え、計画段階で文書統制ルールを固定する。

## 3.適用範囲
3. 適用範囲
対象機能: 研究固有の抽出・統合・判定処理
対象工程: 設計・実装・試験に跨る工程連携
対象成果物:
1. 要件定義書_CombineProcess.md
2. 基本設計書_CombineProcess.md
3. 詳細設計書_CombineProcess.md
4. トレーサビリティマトリクス_CombineProcess.md
5. テスト実施記録_CombineProcess.md

## 4.文書体系と責務
4. 文書体系と責務
文書 | 主責任 | 副責任 | 主な役割
要件定義書 | 張 泊江 | QA/PM | FR/NFR/AC の定義、受入基準の維持
基本設計書 | 張 泊江 | QA/PM | 機能責務・I/O・ルール定義
詳細設計書 | Group A/B（分担） | 相互レビュー担当グループ | 実装仕様・TC 設計
トレーサビリティマトリクス | 張 泊江 | QA/PM | 要件から試験証跡までの追跡管理
テスト実施記録 | Group A/B（分担） | 相互レビュー担当グループ | 実行結果・証跡・判定

## 5.命名・版管理ルール
5. 命名・版管理ルール
1. 文書名は <文書種別>_CombineProcess.md を原則とする。
2. 版数は major.minor 形式とし、以下で更新する。
- minor: 文言修正、誤記修正、非本質変更
- major: 要件追加、判定基準変更、工程変更
3. 変更履歴には必ず「日付」「内容」「担当者」「Git Commit」を記載する。
4. 実装変更を伴う場合は、当日中に 5 文書すべての整合確認を実施する。
5. 記載粒度ルール: RD/BD は機能・ルール中心、DD/TM/TE/DR は運用上必要な範囲で実装識別情報を記載。

## 6.レビュー・承認ゲート
6. レビュー・承認ゲート
ゲート | 対象 | 判定条件 | 出力
G1 要件レビュー | RD | FR/NFR/AC が合意 | RD 承認
G2 設計レビュー | BD/DD | RD と設計の整合が取れている | BD/DD 承認
G3 実装レビュー | Code | DD 記載仕様との一致 | 差分レビュー記録
G4 試験レビュー | TM/TE | TC と証跡IDが一致、追跡漏れ0件 | TM/TE 承認

## 7.トレーサビリティ運用
7. トレーサビリティ運用
1. 要件ID: FR-xx, NFR-xx, AC-xx
2. 設計ID: F-xx, R-xx, TC-xx
3. 証跡ID: EV-xxxx
追跡確認ポイント:
・FR 全件に BD/DD/TC のリンクがあること
・TC 全件に TE の実施記録があること
・EV の参照先が実在すること

## 8.スケジュール
8. スケジュール (運用サイクル)
フェーズ | 作業 | 目安
計画 | 本計画書更新 | 変更着手前
設計 | RD/BD/DD 改訂 | 実装前
実装 | 研究固有処理の改修 | 設計承認後
試験 | TC 実施・証跡採取 | 実装完了後
報告 | 報告書更新・承認 | 試験完了後

## 9.変更管理
9. 変更管理
1. 変更起票時に影響文書を 5 文書から選定する。
2. 変更実施後、TM で追跡漏れを点検する。
3. TE に実測結果・証跡を登録し、判定を確定する。
4. 最終的に本計画書と報告書の版を更新する。
9.1 作成体制ルール
1. 共同作成対象: RD/BD/DP/DR は Group A・Group B が共同で改訂する。
2. 分担作成対象: DD/TE は Group A/B が担当範囲を分担し、相互レビューで整合を確保する。
3. 同日未リリースの更新は、変更履歴を 1 行に統合して記録する。

## 10.リスクと対策
10. リスクと対策
リスク | 影響 | 対策
文書更新漏れ | 監査時に説明不能 | 実装PRチェック項目に文書更新を追加
証跡ID不一致 | 追跡性欠落 | TM/TE 相互照合を必須化
レビュー未実施 | 品質低下 | G1-G4 の承認印欄を必須化

## 11.完了判定
11. 完了判定
本計画の完了は、以下をすべて満たした時点とする。
1. 5文書が最新版として整合している。
2. TM で追跡漏れ 0 件。
3. TE で必須 TC が判定済み。
4. G1-G4 の承認が完了している。

## 12.変更履歴
12. 変更履歴
版数 | 日付 | 変更内容 | 担当者 | Git Commit
1.0 | 2026/02/20 | 新規作成、A/B共通運用体制・同日履歴統合ルールを整備し、文書表現を機能中心へ簡素化（工程連携の記述を抽象化）してWIP変更を統合 | 張 泊江 | 96985d9