## Cover
ENSEMBLE 統合計画書 / Integration Master Document
ENSEMBLE 統合報告書
VAPORCONE Integration & EDC Migration Project
▌ プロジェクト概要 / Project Overview
スタディID / Study Code |  | SDTM202603EN | スタディ名 / Study Name | ENSEMBLE (SDTM)
アクセッション番号 |  | VCS-0014-001 | 略称 / Short Name | ENSEMBLE
研究期間 / Period |  | 2022/10/31 ～ 2030/12/31 | 環境 / Environment | DEV環境
担当者 / Assignee |  | 張泊江 | 作成日 / Created | 2026-03-12
▌ ドキュメント構成 / Document Structure
1 | Cover | 本封面ページ — プロジェクト概要
2 | Schedule | 作業スケジュール — タスク進捗管理
3 | Study Info | スタディ基本情報 — VAPORCONE設定
4 | Field Settings | 追加フィールド & サブセット設定
5 | Facility | 施設情報 — マッピング用ダミー施設
© ENSEMBLE Project ¦ Version 1.0 ¦ 2026.03.12 ¦ CONFIDENTIAL - DO NOT DISTRIBUTE

## VAPORCONE Info
1 | VAPORCONE Info プロジェクト統合情報
ENSEMBLE 統合計画書 v1.0
▌ KEY METRICS / プロジェクト主要指標
スタディID |  | アクセッション番号
SDTM202603EN |  | VCS-0014-001
フィールド追加数 |  | サブセット変数数
4 |  | 114
▌ スタディ情報サマリー
スタディ正式名 | ENSEMBLE | 研究期間 | 2022/10/31 ～ 2030/12/31
環境 | DEV環境 | 担当者 | 張泊江
EDC種別 | VAPORCONE / EDC移行 | 最終更新 | 2026-03-12
ステータス | 全タスク完了 (19/19) | バージョン | v1.0
▌ 含まれるSDTMドメイン / Included SDTM Domains
DM | DS | TU | MI | PR
Demographics | Disposition | Tumor ID | Pathology | Procedures
CM | RS | SS | RF | GA
Medications | Response | Survival | References | Genomics

## Schedule
2 | Schedule 作業スケジュール
ENSEMBLE 統合計画書
Step | Task | Status | Assignee | Due Date | Priority | Finished At
0 | 準備作業 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-02 | Medium | 2026-03-02
1 | 新規スタディ作成 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-04 | High | 2026-03-04
2 | プログラム定数変更 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-04 | Medium | 2026-03-04
3 | フォルダ名変更 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-04 | Medium | 2026-03-04
4 | Mapping仕様書の更新（Sitesシート） | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-04 | Low | 2026-03-04
5 | 施設情報をVAPORCONEへアップロード | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-04 | High | 2026-03-04
6 | Mapping仕様書の更新（SuppSettingシート） | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-04 | Medium | 2026-03-04
7 | 移行用EDCの新規作成 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-09 | Low | 2026-03-09
8 | EDC画面レイアウト変更 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-09 | High | 2026-03-09
9 | EDCスクリプトファイル変更 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-09 | High | 2026-03-09
10 | APPファイルのパッケージ化 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-09 | Medium | 2026-03-09
11 | APPインストール | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-09 | Medium | 2026-03-09
12 | 施設情報をEDCへアップロード | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-09 | Medium | 2026-03-09
13 | スタディデータのパッケージ化 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-06 | Medium | 2026-03-09
14 | スタディデータをEDCへインポート | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-10 | Medium | 2026-03-10
15 | EDC内でのデータ確認・検証 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-10 | High | 2026-03-10
16 | データをVAPORCONEへプッシュ | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-13 | High | 2026-03-13
17 | VAPORCONE内でのデータ閲覧範囲設定 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-13 | High | 2026-03-13
18 | VAPORCONE内でのデータ確認・検証 | ✓ Done | 張泊江 | 2026-03-19 | High | 2026-03-19

## Study Info
3 | Study Info スタディ基本情報
ENSEMBLE 統合計画書
▶ DEV環境 / スタディ設定情報
Code | 工程名 | アクセッション番号 | Study Name | スタディ略称 | スタディ正式名
SDTM202603EN | ENSEMBLE(SDTM) | VCS-0014-001 | ENSEMBLE | ENSEMBLE | —
研究期間 | 2022/10/31 〜 2030/12/31
ℹ 詳細フィールド設定は「Field Settings」シートを、施設情報は「Facility」シートをご参照ください。

## Field Settings
4 | Field Settings フィールド & サブセット設定
ENSEMBLE 統合計画書
▶ 追加フィールド / Additional Fields
スタディ | ドメイン | 変数名 | 表示順 | ラベル（日本語）
ENSEMBLE | SUPPDS | DSYNFLG | 1 | 再評価実施の有無
ENSEMBLE | SUPPRS | RSCAT1 | 1 | 評価基準の詳細
ENSEMBLE | SUPPCM | CMTRT1 | 1 | 薬剤名その他詳細
ENSEMBLE | SUPPCM | CMONGO | 2 | 化学療法継続中
▶ サブセット設定 / Subset Configuration
Domain | Field | Description
DM | DOMAIN | Domain
DM | STUDYID | Study ID
DM | USUBJID | Unique Subject ID
DM | RFENDTC | End Date/Time
DM | AGE | Age
DM | SEX | Sex
DM | DTHDTC | Date of Death
DS | DOMAIN | Domain
DS | STUDYID | Study ID
DS | USUBJID | Unique Subject ID
DS | DSTERM | Disposition Event
DS | DSDECOD | Standardized Disposition Term
DS | DSCAT | Category for Disposition
DS | DSSCAT | Subcategory for Disposition
DS | EPOCH | Epoch
DS | DSSTDTC | Start Date of Disposition
TU | DOMAIN | Domain
TU | STUDYID | Study ID
TU | USUBJID | Unique Subject ID
TU | TUSEQ | Unique Subject ID
TU | VISIT | Visit
TU | TUTESTCD | Identification Short Name
TU | TUTEST | Identification Name
TU | TUORRES | Identification Result
TU | TUSTRESC | Std. Format of Identification Result
TU | TULOC | Location of Tumor/Lesion
MI | DOMAIN | Domain
MI | STUDYID | Study ID
MI | USUBJID | Unique Subject ID
MI | VISIT | Visit
MI | MITESTCD | Pathology Test Short Name
MI | MITEST | Pathology Test Name
MI | MIORRES | Pathology Test Result
MI | MISTRESC | Character Result/Finding in Std Format
PR | DOMAIN | Domain
PR | STUDYID | Study ID
PR | USUBJID | Unique Subject ID
PR | VISIT | Visit
PR | PRCAT | Category
PR | PRTRT | Procedure Name
PR | PRDECOD | Standardized Procedure Name
PR | PRPRESP | Pre-specified
PR | PROCCUR | Occurrence
PR | PRLOC | Procedure Location
PR | PRSTDTC | Start Date of Procedure
PR | PRTPT | Time Point
CM | DOMAIN | Domain
CM | STUDYID | Study ID
CM | USUBJID | Unique Subject ID
CM | EPOCH | Treatment Line
CM | CMSTDTC | Start Date of Medication
CM | CMENDTC | End Date of Medication
CM | CMCAT | Category for Medication
CM | CMSCAT | Subcategory for Medication
CM | CMTRT | Drug/Therapy Name
RS | DOMAIN | Domain
RS | STUDYID | Study ID
RS | USUBJID | Unique Subject ID
RS | VISIT | Visit
RS | EPOCH | Epoch
RS | RSCAT | Category for Assessment
RS | RSSCAT | Subcategory
RS | RSTESTCD | Assessment Short Name
RS | RSTEST | Assessment Name
RS | RSORRES | Assessment Result
RS | RSSTRESC | Std. Format of Assessment Result
RS | RSMETHOD | Method of Assessment
RS | RSDTC | Date/Time of Assessment
SS | DOMAIN | Domain
SS | STUDYID | Study ID
SS | USUBJID | Unique Subject ID
SS | VISIT | Visit
SS | SSTESTCD | Status Short Name
SS | SSTEST | Status Assessment
SS | SSORRES | Survival Result
SS | SSSTRESC | Std Format of Result
SS | SSDTC | Date of Assessment
RF | DOMAIN | Domain
RF | STUDYID | Study ID
RF | USUBJID | Unique Subject ID
RF | RFDESC | File Description
RF | RFCRDTC | Create Date/Time of Collection
RF | RFSIZE | File Size
RF | RFCAT | File Category
RF | RFTYPE | File Type
RF | RFSTYPE | File Subtype
RF | RFVER | File Version
RF | RFXFN | External File Path
RF | RFIFN | Input File Path
RF | RELDOMAIN | Relationship Domain
RF | RELGRPID | Relationship Group ID
RF | RELSEQ | Relationship Sequence Number
RF | RELVAR | Relationship Identifying Variable
RF | VISITNUM | Visit Number
RF | VISIT | Visit
RF | RFGRPID | Group ID
RF | RFSEQ | Sequence Number
RF | RFREFID | Reference ID
GA | DOMAIN | Domain
GA | STUDYID | Study ID
GA | USUBJID | Unique Subject ID
GA | SPDEVID | Method or Assay
GA | GFSEQ | Sequence Number
GA | GFGRPID | Group ID
GA | GFREFID | Specimen ID
GA | GFTESTCD | Genomic Test Short Name
GA | GFTEST | Genomic Test Name
GA | GFTSTDTL | Genomic Test Detail
GA | GFORRES | Genomic Test Result
GA | GFSPEC | Specimen Material Type
GA | VISITNUM | Visit Number
GA | VISIT | Visit
GA | GFDTC | Date of Specimen Collection
GA | ACCESSNUM | Accession Number

## Facility
5 | Facility 施設情報
ENSEMBLE 統合計画書
▶ 施設追加 / Facility Registration
施設 Code | 施設名 | 備考 / Notes
DUMMY999 | マッピング用ダミー施設（分析対象外） | 分析対象外 — マッピング専用のダミーレコード
⚠ このダミー施設はデータマッピング専用です。実際の分析対象には含まれません。